## 部门整体支出绩效自评表
2020年 兰州新区两山指挥部 部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | 1912.19 | 1912.19 | 1912.19 | 100% |  | 10 | 10
| 其中：基本支出 | 531.64 | 531.64 | 531.64 | 100% |  | — | —
| 项目支出 | 1380.55 | 1380.55 | 1380.55 | 100% |  | — | —
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：做好东一干东、西林管站，陈家井林管站林地管护工作，保证林木成活率达到95%以上，林木保存率达到90%以上 |  |  | 目标1完成情况：已完成2020年林木补植补栽工作，保证林木成活率达到95%以上，林木保存率达到90%以上
| 目标2：完成2020年小型水利设施维修、泵站运行、夏灌冬灌、清淤复整、森林抚育、冬季护林防火以及管护人员工资 |  |  | 目标2完成情况：已完成2020年小型水利设施维修、泵站运行、夏灌冬灌、清淤复整、森林抚育、冬季护林防火以及管护人员工资，未出现拖欠农民工工资的现象。
| 目标3：全年财务预算执行率达到90%以上 |  |  | 目标3完成情况：2020年实际支出执行率达到100%
| 目标4：冬季做好护林防火工作，保证不发生大的森林火灾。 |  |  | 目标4完成情况：完成2020年护林防火工作任务，未发生大的森林火灾。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | “三公经费”控制率 | ≦100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 结转结余变动率 | ≦0 | 0 | 2 | 2
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | ≥85% | 88% | 2 | 2
|  |  | 资金使用规范性 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≦100% | 86% | 2 | 2
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | ≥95% | 98% | 2 | 2
| 履职效果 | 部门履职目标 | 绿化工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 水利工程工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 护林防火工作完成率 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 林地资源管护工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 部门效果目标 | 增加周边居民收入 | 增加 | 增加 | 4 | 4
|  |  | 减少火灾发生 | 减少 | 减少 | 4 | 4
|  |  | 提升森林植被覆盖率 | 提升 | 提升 | 6 | 6
|  |  | 提高兰州新区城市形象 | 提高 | 提高 | 6 | 6
|  | 社会影响 | 单位获奖情况 | ≧1 | 0 | 5 | 0 | 2020年我单位无获奖情况，2021年将积极完成各项工作，争取获取奖项。
|  |  | 违法违纪情况 | 0 | 0 | 5 | 5
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 100% | 2 | 2
|  | 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 100% | 2 | 2
|  | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 97% | 2 | 1.94 | 单位各个科室之间的联系不够紧密，未能很好的做到沟通畅通，在今后的工作中将加强科室之间的沟通，保证工作高效完成。
|  | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 100% | 2 | 2
|  | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 100% | 2 | 2
| 服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 周边居民满意度 | ≥90% | 88% | 5 | 4.4 | 周边被聘为林地管护人员的居民反映工资水平偏低，下一步将上上级汇报申请，提高周边居民收入。
|  | 服务对象2的满意度 | 承包单位满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5
合 计 | [6 empty] | 94.34
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 两山管护费
2020年 两山指挥部 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 南北两山管护费
主管部门 |  | 兰州新区财政局（国有资产监督管理局） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 650 | 650 |  | 650 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 650 | 650 |  | 650 |  | — |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我部所属的陈家井林管站、东一干东林管站、东一西林管站共有面积16000亩，主要用于2020年三个林管站林木栽植、小型水利设施维修、泵站运行、夏灌冬灌、清淤复整、森林抚育、冬季护林防火以及管护人员工资，保证林木成活率达到95%以上，林木保存率达到90%以上，为兰州新区生态建设铸就一道安全绿色屏障。 | [5 empty] | 我部所属的陈家井林管站、东一干东林管站、东一西林管站共有面积16000亩，主要用于2020年三个林管站林木栽植、小型水利设施维修、泵站运行、夏灌冬灌、清淤复整、森林抚育、冬季护林防火以及管护人员工资，保证林木成活率达到95%以上，林木保存率达到90%以上，为兰州新区生态建设铸就一道安全绿色屏障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：护林防火工作完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：绿化工作完成率 |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 东一干林管站部分地段苗木成活率未达标，明年将选用更加优质苗木，早灌溉，严格保证苗木成活率。
|  |  | 指标3：林地灌溉工作完成率 |  |  | 100% | 85% | 5 |  | 4.25 |  | 东一干地区部分林地灌溉未达三遍以上，下一步将提前协调灌溉工作，争取早灌，增加灌溉次数。
|  | 质量指标 | 指标1：护林防火工作验收合格率 |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 东一干地区护林防火隔离带开设工作不到位，护林防火隔离带开设割除杂草不够彻底，下一步我单位防火办人员加强监督检查，切实完成防火隔离带开设工作。
|  |  | 指标2：绿化工作验收合格率 |  |  | 100% | 94% | 5 |  | 4.7 |  | 东一干林管站部分地段苗木成活率未达标。
|  |  | 指标3：林地灌溉验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：护林防火工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：绿化工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  |  | :指标3：林地灌溉完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：成本控制 |  |  | ≤650万元 | 650万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进当地农民增收 |  |  | 促进 | 促进 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：减少火灾发生 |  |  | 减少 | 减少 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：提升兰州新区城市形象 |  |  | 提升 | 提升 | 3 |  | 3
|  | 生态效益指标 | 指标1：提高林地承载力 |  |  | 提高 | 提高 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：提升生态景观效果 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：降低病虫害发病率 |  |  | 降低 | 降低 | 3 |  | 3
|  | 可持续影响指标 | 指标1：保护林地资源可持续发展 |  |  | 保护 | 保护 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：提高森林质量 |  |  | 提高 | 提高 | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会群众满意度 |  |  | ≧90% | 88% | 5 |  | 4.4 |  | 在调查走访过程中，部分群众把造林绿化提出了改进建议，建议优化树种，提升林区档次，下一步我们将积极研究，制定可行性计划措施。
|  |  | 指标2：承包单位满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 97.95 |  | 97.35
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 护林防火经费
2020年 两山指挥部 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 护林防火经费
主管部门 |  | 兰州新区财政局（国有资产监督管理局） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划完成我部所属的陈家井林管站、东一干东林管站、东一西林管站共有面积16000亩，主要用于2020年购置防火器材、开设防火隔离带、森林防火宣传培训、重点防火期防火人员工资等项目。 | [5 empty] | 已完成2020年陈家井林管站、东一干东林管站、东一西林管站16000亩护林防火工作任务，用于购置防火器材、开设防火隔离带、森林防火宣传培训、重点防火期防火人员工资等项目，保证2020年未发生森林火灾。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置防火器材完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 森林防火隔离带开设完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 防火人员工资发放完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 防火器材验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 防火隔离带开设验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 防火宣传培训达标率 |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 防火宣传培训的效果不太明显，下一步将改进防火宣传培训方式。
|  | 时效指标 | 防火器材购置及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  |  | 防火隔离带开设及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  |  | 森林防火宣传培训及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 成本控制 |  |  | ≤50万元 | 50万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少森林火灾带来的经济损失 |  |  | 减少 | 减少 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 加强森林防火基础设施建设 |  |  | 加强 | 加强 | 6 |  | 6
|  |  | 推动形成森林防火体系 |  |  | 推动 | 推动 | 6 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 有效保护生物多样性 |  |  | 有效 | 有效 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 建立防火体系长效机制 |  |  | 建立 | 建立 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 85% | 5 |  | 4.25 |  | 通过走访，林区护林人员普遍认为工资水平偏低。
|  |  | 林业承包单位满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 5 |  | 5
总分 | [9 empty] | 98.75
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 土地流转费
2020年 两山指挥部 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 土地流转费
主管部门 |  | 兰州新区财政局（国有资产监督管理局） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 674.55 | 674.55 |  | 674.55 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 674.55 | 674.55 |  | 674.55 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2020年用于流转土地，按兰州新区管委会300元/亩的标准，用于东一干防护林建设，提升兰州新区森林植被恢复率，改善兰州新区生态环境，为兰州新区铸就一道绿色屏障。 | [5 empty] | 已圆满完成2020年流转土地，按兰州新区管委会300元/亩的标准，并在支付土地流转费的同时和各乡镇签订土地流转合同，做到了公平真实。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 流转土地完成率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 流转土地达标率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 流转土地工作完成及时性 |  |  | 及时 | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 流转土地成本控制 |  |  | ≤674.55万元 | 674.55万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障林区可持续发展 |  |  | 保障 | 保障 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 提高森林植被覆盖率 |  |  | 提高 | 提高 | 8 |  | 8
|  |  | 改善兰州新区城市环境 |  |  | 改善 | 改善 | 6 |  | 6
|  |  | 铸就绿色生态屏障 |  |  | 铸就 | 铸就 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 |  |  | ≧90% | 85% | 5 |  | 4.25 |  | 通过走访周边居民，多数认为被征土地利用率低，下一步将提高土地利用价值，增加土地附加价值。
|  |  | 被征地农民满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [9 empty] | 99.25
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 景中高速占用林地评审费
2020年 两山指挥部 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景中高速占用林地评审费
主管部门 |  | 兰州新区财政局（国有资产监督管理局） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划用于景中高速占地8家林地的企业的资金审计报告及国家投入给8家企业的资金增值后价值评估报告。 | [5 empty] | 已完成景中高速占地8家林地的企业的资金审计报告及国家投入给8家企业的资金增值后价值评估报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 评估工作完成率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 评估工作达标率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 评估工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 评估成本控制 |  |  | ≤6万 | 6万 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障林地评估工作正常开展 |  |  | 保障 | 保障 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被评估企业的满意度 |  |  | ≧95% | 85% | 5 |  | 4.25 |  | 部分被评估企业认为增加部分评估的低，对评估结果又不同的意见。
|  |  | 上级部门满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [9 empty] | 99.25
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。