## 附件1
附件1
2025年保障性租赁住房项目清单
单位：套、间、㎡、户、万元
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 项目类型（新开工或竣工） | 筹集方式 | 2025年新开工（筹集、发放） |  |  |  | 2025年竣工 | 项目计划总投资 |  | 项目(计划)开工时间 | 项目计划竣工 时间
[5 empty] | 套数 | 面积 | 其中：2024年提前开工或筹集 | 其中：获得过其他中央补助支持 |  |  | 2025年度计划完成投资
合 计 |  |  |  |  | 4634 | 470559.97 | 2233 | 0 | 0 | 246066.09 | 121444.09
1 | 兰州新区文曲湖景园二期“商转保”项目 | 兰州新区职教园区主干道长江大道（纬十六路）西侧，文曲东路东侧，湘江街（文曲路）北侧，规划路KJ2#路南侧 | 新开工 | 收购已建成存量商品住房用作配租型保障性住房 | 207 | 27100.66 | 207 | 0 | 0 | 10061 | 10061 | / | /
2 | 兰州新区职教园区商业一期3#公寓楼“商转保”项目 | 兰州新区职教园区九龙江街以南、贺兰山大道以东、创智中路以北区域 | 新开工 | 收购已建成存量商品住房用作配租型保障性住房 | 460 | 36384.71 | 460 | 0 | 0 | 21553 | 21553 | / | /
3 | 兰州新区瑞岭商务中心部分商品房用作保障性住房项目 | 兰州新区兴隆山路（经十路）以西、清水河街（纬六路）以南、白龙江街（纬四路）以北区域 | 新开工 | 收购已建成存量商品住房用作配租型保障性住房 | 504 | 26765.73 | 504 | 0 | 0 | 12535.33 | 12535.33 | / | /
4 | 兰州新区农业转移人口市民化东南片区保障性租赁住房项目 | 兰州新区ES11#路以南、ES13#路以北、经十七路以西、ES18#路以东区域 | 新开工 | 新供应国有用地建设 | 164 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 15357 | 10000 | 2025.5 | 2027.5
5 | 兰州新区瑞岭金和苑保障性租赁住房二期项目（19-2#） | 兰州新区纬十六路以南，经十一路以西，经十路以东，国源商贸城以北区域 | 新开工 | 新供应国有用地建设 | 191 | 10707.25 | 0 | 0 | 0 | 8300 | 1000 | 2025.6 | 2027.6
6 | 兰州新区兰景苑保障性租赁住房项目 | 兰州新区经十七路以东、东西六路以南区域 | 新开工 | 新供应国有用地建设 | 536 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 39390 | 13000 | 2025.6 | 2028.5
7 | 兰州新区熙和苑保障性租赁住房项目 | 兰州新区纬七路以东、环一路以南区域 | 新开工 | 新供应国有用地建设 | 1211 | 198600 | 0 | 0 | 0 | 99280 | 33000 | 2025.6 | 2028.5
8 | 兰州新区乡村振兴示范园保障性租赁住房 | 兰州新区纬三路以南、纬五路以北、经十路以东、经十二路以西 | 新开工 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 120 | 21151.88 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 5000 | 2025.4 | 2027.5
9 | 甘肃省人民医院兰州新区分院保障性住房项目（一期） | 兰州新区经十三路以西、纬五支路以南、纬五支四路以北区域 | 新开工 | 新供应国有用地建设 | 179 | 8443.42 | 0 | 0 | 0 | 8589.76 | 4294.76 | 2025.4 | 2026.12
10 | 东金硅业兰州新区保障性租赁住房一期项目 | 兰州新区纬六十路以南、经四十三路以西区域 | 新开工 | 新供应国有用地建设 | 592 | 25376 | 592 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 2023.7 | 2026.3
11 | 甘肃耀望化工保障性租赁住房项目 | 兰州新区纬六十路以南、BZ3#路以西、经十三路以东区域 | 新开工 | 新供应国有用地建设 | 470 | 19530.32 | 470 | 0 | 0 | 12000 | 6000 | 2024.3 | 2026.3